## Plano de Ação
DEVMOB |  |  | PLANO DE AÇÃO
Assunto: |  | Plano de ação para o grupo |  | Responsável: | Início: | Encerrado: | Nº Plano:
Objetivo: |  | Organizar a equipe e melhorar o trabalho |  | Lucas, Luiz, Matheus, Pedro e Vinicius | 2021-09-10 | 2021-09-22 | 0001/2021
Item | O que fazer? |  | Por que fazer? | Onde fazer? | Quem vai fazer? | Quanto vai custar? | Situação "Status" | Resolução
1 | Saber no que cada um é bom |  | Para que haja uma definição de tarefas | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | Lucas: Criação de ideias para o site, Banco de dados (Script), API; Pedro: Banco de dados (DER), API, Programação Front; Luiz: Programação Front, Documentação e Organização, API, Criação de ideias para o site; Vinicius: Documentação, Apresentação PPT, Banco de dados (DER e Script), Criação de ideias para o site; Matheus: A definir; | No prazo
2 | Ter mais compromisso com as reuniões |  | Para conseguir entregar 100% do projeto | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Horário fixo das 18h às 22h para OpenLab de Quarta-feira; - Manter atualizações sobre tasks em andamento pelo Planner; | Atrasado
3 | Dar feedbacks sobre o projeto (semanal) |  | Para melhoria do projeto (inovação e experimentação) | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Dar feedbacks antes de iniciar as reuniões do OpenLab. | Concluído
4 | Rever o projeto para que todos saibam sobre o que estamos tratando |  | Para que não haja duvidas e problemas futuros nas apresentações e perguntas | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Fazer sorteio sobre temas do projeto em cada reunião. - Rever todo o projeto individualmente.
5 | Não ficar com dúvidas sobre o que está fazendo e o por que |  | Para não se perder no grupo e ter mais interação entre o grupo. | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Rever o que está sendo feito por você mesmo e não ter dúvida.
6 | Fazer o projeto de acordo com os modelos e cores |  | Para que não haja nenhuma quebra de design | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Trabalhar entre a palheta de cores.
7 | Definir melhor a gamificação |  | Para mostrar a nossa inovação com clareza | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Definição no slide
8 | Rever o banco para melhorias (CPU/MEM/DISCO) |  | Para melhor entendimento | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Dedicação e tempo
9 | Definir tudo no planner (podemos deixar a cada dia uma pessoa encarregada de passar as tarefas anotas e de anotar para a próxima semana) |  | Para que não haja falta de organização e acaba não ficando nada pra ultima hora | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Definição dos marcos do projeto e tarefas individuais
10 | Revisar o plano de respostas e apresentar na próxima sprint |  | Para conseguir entregar o que foi pedido pelo professor | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Feito, porem precisamos apresentar na 2ª sprint
11 | Deixar mais esclarecido o Storyboard, como: monitoração das máquinas e envio de mensagem |  | Para facilitar o entendimento do que estamos querendo com isso | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Definimos e melhoramos
12 | Melhorar o design do PPT |  | Para que haja um trabalho mais limpo expondo nossa dedicação e vontade | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Em processamento de melhoria de design e ideia para a apresentação.
13 | Precisamos entender se a história dos usuários (as 8) são suficientes |  | Para compreender toda a solução | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - História melhorada
14 | Verificar se todos os requisitos estão validados (entregáveis) |  | Para que não fique o plano de essencial, importante e desejável | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Validar com o grupo e com os pedidos do professor
15 | Definir o cliente linux (AWS ou Máquina Virtual) |  | Para ficar claro qual cliente escolhemos | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Levar a professora Marise para tirar as dúvidas
16 | Deixar muito claro a definição da nossa empresa (objetivo, problema e solução) |  | Para contextualizar o projeto e conseguir desenvolver ideias e inovações | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Discutimos porem não foi iniciado (cedo)
17 | Melhorar o site (incluir sempre melhorias e ideias boas, lembrar de ligar sempre as cores e design corretos) |  | Para que o projeto do site sempre melhore e que a gente consiga colocar inovações | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Trazer inovações mediante a finalização dos entregáveis do site
18 | Colocar o Proto-Persona antes das histórias dos usuários. Colocar foto em cada pessoa e tirar a relação de dores musculares. Definir o persona principal (gestor ou funcionário) |  | Conforme o Gerson pediu. Fica mais organizado e mais claro a nossa ideia e objetivo com o Persona | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Algumas partes feitas, Pedro encarregado de finalizar
19 | Definir melhor o Lean UX e deixar mais bonito |  | Para ficar mais claro a ideia e mais profissional | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Definido e deixado mais bonito
20 | Refazer o HLD |  | Para se adequar ao design do site e da ideia proposta | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Melhor o design (cor) e implementar inovação
21 | Muito texto no site, caso precisemos, destacar em negrito palavras chaves. Tomar cuidado com o contraste da imagem e do fundo. |  | Para uma melhor visibilidade e interação ao cliente | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Não iniciada(somente em grupo)
22 | Revisar os User Stories (melhorar ortografia com pontuação) |  | Para um melhor profissionalismo | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Não iniciada(somente em grupo)
23 | Separar as metas para aluno e empresa |  | Para uma compreensão clara sobre as metas | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | FINALIZADO | - Definição concluída e as metas foram ajustadas
24 | Tentar prevenir imprevistos do projeto |  | Para não ficarmos perdidos caso acontece algo fora da nossa apresentação | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Levantaremos tópicos sobre possíveis imprevistos do projeto
25 | Treinar apresentação |  | Para que não fiquemos perdidos e aflitos ao não ter 100% de certeza sobre | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Treinar apresentação com antecedência
27 | Separar o PPT em parte teórica e parte prática (separar todas as relações corretamente) |  | Para ter inicio, meio e fim do projeto | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | NÃO INICIADO | - Definição a longo prazo ( PPT pronto da 2ª sprint)
28 | Ser mais comunicativo, proativo e prestativo para o grupo |  | Para que haja interação no que estamos fazendo e um trabalho em conjunto como profissionais | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Tentar como grupo
29 | Termos mais afinidade como grupo para que o projeto consiga sair do vermelho e ir ao verde |  | Para ter boas notas e boa visibilidade para a faculdade como grupo e como pessoa | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Interagir mais no grupo, marcar algo pra fazer
30 | Levar nossas ideias aos professores para que não haja nenhuma dúvida |  | Para ajustar qualquer erro do projeto e melhorar de forma constante, alinhando nossas ideias com a prática | Discord/Presencial | Todos | Dedicação e tempo | EM PROCESSO | - Estamos levando conforme surgidas